## Tareas del Proyecto
GESTOR DE PROYECTOS - Redesign Web Corporativa
Fecha inicio: 01/04/2026 ¦ Fecha limite: 30/06/2026 ¦ Responsable: Martin Lopez
# | Tarea | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Horas Est. | Horas Real | % Avance
1 | Levantamiento de requisitos | Alta | Completado | Martin | 01/04/2026 | 05/04/2026 | 16 | 14 | 100%
2 | Wireframes UX | Alta | Completado | Lucia | 06/04/2026 | 15/04/2026 | 24 | 22 | 100%
3 | Diseno visual mockups | Alta | Completado | Lucia | 16/04/2026 | 30/04/2026 | 32 | 35 | 100%
4 | Aprobacion diseno cliente | Alta | Completado | Martin | 01/05/2026 | 03/05/2026 | 4 | 3 | 100%
5 | Maquetacion HTML/CSS | Alta | En progreso | Carlos | 04/05/2026 | 20/05/2026 | 40 | 28 | 70%
6 | Desarrollo backend | Alta | En progreso | Martin | 10/05/2026 | 05/06/2026 | 60 | 30 | 50%
7 | Integracion CMS | Media | En progreso | Carlos | 15/05/2026 | 10/06/2026 | 24 | 10 | 40%
8 | Testing QA | Media | Pendiente | Ana | 10/06/2026 | 20/06/2026 | 20 | 0 | 0%
9 | Contenido SEO | Media | En progreso | Sofia | 01/05/2026 | 15/06/2026 | 16 | 8 | 50%
10 | Optimizacion performance | Media | Pendiente | Carlos | 15/06/2026 | 22/06/2026 | 12 | 0 | 0%
11 | Revision seguridad | Alta | Pendiente | Martin | 20/06/2026 | 25/06/2026 | 8 | 0 | 0%
12 | Deploy produccion | Alta | Pendiente | Martin | 25/06/2026 | 28/06/2026 | 8 | 0 | 0%
13 | Documentacion | Baja | Pendiente | Martin | 25/06/2026 | 30/06/2026 | 8 | 0 | 0%
14 | Capacitacion cliente | Media | Pendiente | Martin | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 4 | 0 | 0%
TOTALES

## Resumen Proyecto
RESUMEN DEL PROYECTO
Proyecto | Redesign Web Corporativa
Cliente | Empresa ABC SA
Responsable | Martin Lopez
Fecha Inicio | 01/04/2026
Fecha Limite | 30/06/2026
Total Tareas | 14
Completadas
En Progreso
Pendientes
Horas Estimadas
Horas Reales
% Avance General